Приложение 3.

Утверждаю_______А.И. Белов

Приказ №  24  от " 04 "   февраля 2014г.

##### Муниципальный план работы по  введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| Задачи | Сроки | Ответственные, участники выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |
| Приказ о введении ФГОС ДО на муниципальном уровне | Февраль 2014г. | Начальник управления образованием администрации Большемурашкинского района Белов А.И. | Приказ |
| Разработка и издание приказов: «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» «О муниципальном плане работы по введению ФГОС ДО» «О создании РМО специалистов ДО» "О внесении изменений в должностные инструкции специалистов и руководителей ДОУ" | Февраль 2014г. | Начальник управления образованием администрации Большемурашкинского района Белов А.И.. | Приказы |
| 2. Организационно-управленческие условия |
| Формирование рабочей группы по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. | Приказ о создании рабочей группы с распределением функционала |
| Анализ готовности района по введениюФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. | Аналитические данные |
| Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ДО в районе Разработка оценочных показателей введения ФГОС ДО | Февраль 2014г. | Рабочая группа | Утвержденный проект с планом введения ФГОС ДО |
| Организация работы: Внесение изменений в текущие планы работы Реализация планов Внесение изменений в должностные инструкции специалистов | март 2014г. | Рабочая группа | Скорректирован ные и реализованные планы |
| Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными и образовательными организациями | В течение срока действия проекта | Начальник управления образованием администрации Большемурашкинского района Белов А.И. | Скорректирован- ные совместные планы работ |
| Разработать модели организации образовательной деятельности в ДОУ | Март 2014 | Рабочая группа | (методические рекомендации) |
| 3. Организационно-педагогическое сопровождение |
| Диагностика и анализ уровня готовности специалистов ДОУ к введению ФГОС ДО | С февраля 2014г. | Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. Руководители МО | Перечень профессиональ- ных затруднений специалистов |
| Разработка плана обучения и под- готовка специалистов ДОУ к вве- -дению ФГОС ДО в соответст- вии с учебным планом НИРО | Март 2014г. | Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. | Утвержденный план |
| Организация курсовой подготовки специалистов и воспитателей системы ДО | Март- август 2014г. 2015г. | Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. Заведующие ДОУ | Положительная динамика уровня готовности специалистов системы ДО |
| Организация методического сопровождения и методического обеспечения в ДОУ, районе: - обучающие семинары для руководителей и воспитателей ДОУ , - совещания для руководителей, -консультации индивидуальные, групповые для руководителей и воспитателей ДОУ и др. | До 1сентября 2015г. | Директор МКУ «ИМЦ» Специалисты-тьюторы Руководители МО | Положительная динамика уровня компетенций специалистов в вопросах ФГОС ДО |
| 4. Учебно-методическое обеспечение |
| Проведение разъяснительной и информационной работы среди родителей воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО | Апрель - Май 2014 г. | Участники рабочей группы Заведующие ДОУ | Уровень информированности родителей и общественности |
| Составление списка методических пособий, используемых в образовательном процессе, для их применения при введении ФГОС ДО | До 1сентября 2015г. | Заведующие ДОУ | Перечень методических пособий |
| Формирование заявки на приобретение методических пособий | До 1 сентября 2014г. | Заведующие ДОУ | Сформированная заявка |
| Разработка : - основные образовательные программы ДО - программы по направлениям развития и образования детей | До сентября 2015г. | Руководители РМО Заведующие ДОУ | Утвержденные ОП Утвержденные программы по направлениям |
| 5. Информационное сопровождение |
| Информирование и просвещение родительской общественности. Организация работы странички сайта муниципального органа управления образованием по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Старший методист по дошкольному образованию МКУ «ИМЦ» | Уровень информированности родителей и общественности района |
| Изучение мнения родительской общественности по введению ФГОС ДО : - анализ выступлений, предложений родителей на родительских собраниях в ДОУ; - результаты анкетирования родителей. | В течение 2014-2015г. | Старший методист по дошкольному образованию МКУ «ИМЦ» Заведующие ДОУ | Анализ отношения родителей к введению ФГОС ДО. |
| Работа со СМИ Разработка и реализация плана освещения вопросов введения ФГОС ДО в районных СМИ | В течение 2014-2015 г. | Старший методист по дошкольному образованию МКУ «ИМЦ» | Уровень информированности родителей и общественности района |
| 6. Контроль и мониторинг |
| Анализ существующей системы мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Зам.начальника Управления образования Горошкова Н.А. Ведущий специалист Телицына О.Е. Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. | Перечень отсутствующих элементов в системе мониторинга и контроля |
| Внесение изменений в систему мониторинга и контроля в части: Реализации ООП Условий реализации ООП | Сентябрь 2014 г. | Зам.начальника Управления образования Горошкова Н.А. Ведущий специалист Телицына О.Е. Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. | Скорректирован- ная система мониторинга и контроля |
| Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении ФГОС ДО | Сентябрь 2014 г. Май 2015г. | Зам. начальника Управления образования Горошкова Н.А. Ведущий специалист Телицына О.Е. Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. Заведующие ДОУ | Результаты освоения ОП |
| Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ФГОС ДО | С сентября 2015г. | Зам. начальника Управления образования Горошкова Н.А. Ведущий специалист Телицына О.Е. Директор МКУ «ИМЦ» Школьнова А.Ю. | Реализованная ОП Созданные для реализации ОП условия Достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО Степень удовлетворенности родителей, педагогов, внедрением ФГОС ДО |